作业：PaiFlow Ai 工作流项目的软件过程定义与剪裁

一、项目简介

项目名称：PaiFlow Ai 工作流
项目描述：一个轻量级的AI工作流编排平台，允许用户通过拖拽节点（如LLM、知识库、条件判断）构建自定义AI应用。
团队规模：5人（产品/项目经理1人、后端2人、前端1人、AI集成1人）
开发周期：第7周 – 第13周，共7周（实际编码约6周，最后一周为测试与演示）
主要交付物：可运行的Web应用（前端+后端）、数据库设计文档、API文档、用户使用说明、项目演示视频。

二、定义的软件过程（阶段 + 活动表）

根据项目的时间约束和团队规模，我将软件过程划分为6个阶段，并列出每个阶段的核心活动与输出物。

| 阶段 | 时间（周） | 核心活动 | 输出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 需求与范围界定 | 第7周（3天） | 用户故事编写、功能优先级排序（MoSCoW）、界面草图 | 产品待办列表（含4-6个核心功能）、用户流程图 |
| 2. 架构与关键设计 | 第7周（剩余2天） | 技术栈选型（前端：React + 流程图库；后端：FastAPI + Redis；AI：LangChain）、数据库ER图、API接口设计 | 技术选型文档、数据库设计、API文档初稿 |
| 3. 迭代开发（2轮） | 第8-11周（4周） | 每轮2周： • S1（第8-9周）：节点拖拽、画布保存、单LLM调用 • S2（第10-11周）：条件分支、多模型切换、工作流执行引擎 | 可工作增量（每轮末演示） |
| 4. 集成与系统测试 | 第12周 | 前后端联调、功能测试、并发测试、AI节点输出准确性验证 | 测试报告、缺陷跟踪表 |
| 5. 部署与文档 | 第13周（前3天） | 部署到云服务器（或本地演示环境）、编写用户手册、录制演示视频 | 可访问的演示链接、用户手册PDF |
| 6. 评审与交付 | 第13周（后2天） | 内部复盘、向老师/客户演示、提交源代码与文档 | 项目总结报告、演示PPT |

持续进行的支持活动：

每日站会（5-10分钟，同步进度与阻塞）

Git版本控制（Feature分支 + 合并前代码审查

简单风险跟踪表（记录AI接口不稳定、前端拖拽库兼容性等风险）

每周迭代回顾（每轮开发结束后，用时30分钟）

三、过程定义的来源

本软件过程主要依据 ISO/IEC 12207:2017 中的主要生命周期过程和支持过程，并结合课程讲授的 ISO/IEC 33001（过程评估）的概念进行了简化定义。

具体来源映射如下：

| 本过程中的阶段 | 对应ISO/IEC 12207中的过程组 | 具体过程 |
| --- | --- | --- |
| 需求与范围界定 | 主要过程 – 开发过程 | 需求获取、需求分析 |
| 架构与关键设计 | 主要过程 – 开发过程 | 架构设计、详细设计 |
| 迭代开发（2轮） | 主要过程 – 开发过程 | 编码、单元测试、集成 |
| 集成与系统测试 | 主要过程 – 开发过程 + 支持过程 | 集成、测试、质量保证 |
| 部署与文档 | 主要过程 – 运行过程 | 交付、部署、运行支持 |
| 评审与交付 | 组织过程 – 改进过程 | 评审、审计、收尾 |

同时参考了 ISO/IEC 15504（SPICE） 中的“过程能力维度”，我们选择达到 能力等级2（已管理过程） 的目标：即所有活动有计划、有产出、有跟踪。

四、剪裁的想法（重点）

基于项目是小团队（5人）、短周期（7周）、技术探索性较强（AI工作流）等特点，我对ISO/IEC 12207标准过程进行了以下系统性剪裁：

1. 删减的活动（减轻文档和仪式负担）

| 标准活动 | 剪裁方式 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 正式需求规格说明书（SRS） | 删除，改用产品待办列表 + 用户故事 | 需求变化较快，文档维护成本高 |
| 独立的质量保证小组 | 删除，由开发成员相互代码审查 | 规模小，不需专门QA角色 |
| 正式的配置管理委员会 | 删除，仅用Git分支策略（主干+功能分支） | 无复杂配置项，无需审批流程 |
| 正式的验收测试方案 | 删除，以最终演示替代 | 无外部客户，老师即为验收方 |
| 完整的用户培训材料 | 简化为一份1页快速上手指南 | 项目性质不需要正式培训 |

2. 合并/简化的活动（提高效率）

需求 + 设计并行：第7周内同时完成需求与架构设计（不严格区分阶段）。

测试活动内嵌：不设独立系统测试阶段，而是每个迭代结束时执行回归测试和AI节点验证。

文档合并：将API文档、部署说明、用户手册合并为一个《技术交付包》。

3. 强化的活动（匹配项目风险）

| 活动 | 强化方式 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| AI节点测试 | 编写专门的测试脚本，验证LLM返回格式和超时处理 | AI接口存在不确定性和延迟风险 |
| 前端拖拽库兼容性验证 | 在两个主流浏览器（Chrome、Edge）上进行快速验证 | 工作流画布对库稳定性要求高 |
| 每日站会 | 固定时间（每天20分钟），与进度同步强绑定 | 沟通成本高，需强制同步 |
| 迭代回顾 | 每轮开发结束后强制举行，记录改进项 | 小团队容易忽视复盘，但很关键 |

4. 基于ISO/IEC 33001的剪裁原则

参考33001中“过程定义的层次性”，我采用了两层定义：

组织级：本次定义的简版过程可作为团队未来类似AI项目的基线模板。

项目级：根据本次7周时间限制，删减了原模板中的“正式需求评审”“独立测试阶段”等内容。

核心剪裁思想：保留12207中保证“可追溯性、可交付性”的关键活动，删除为大型企业项目设计的重仪式活动，同时针对AI项目特有的技术风险进行强化测试和监控。这样既符合标准精神，又能确保7周内高质量交付。

五、从上传论文中获得的作业反思（可选加分）

在阅读课程群中发布的ISO文档及补充论文后，我对本次软件过程定义有以下反思：

与《GenAI Is No Silver Bullet》观点呼应：虽然当前大模型不能完全替代定性分析，但在本次项目中我们使用了AI辅助生成API文档和测试用例，未来剪裁时可考虑增加“AI辅助开发”作为支持活动。

与《Preparing Students for AI-Driven Agile Development》一致：该论文强调将AI工具嵌入敏捷流程。我在本次项目的过程定义中，虽然没有明确写明“AI使用规范”，但在实际迭代中要求成员记录哪些代码由AI生成、哪些经过人工修改——这可以补充为“AI使用记录”活动。

过程剪裁的本质：通过本次作业，我深刻理解了ISO/IEC 33001中“过程变异性”的概念——标准不是教条，而是应根据项目目标、风险、团队能力进行合理的删减、合并和强化。我的剪裁决策正是基于这一思想。